## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 健康科普知识网络宣传
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会宣传教育中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 118.21 | 118.21 | 118.21 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 118.21 | 118.21 | 118.21 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成专题宣传、专栏宣传、微信公众号等宣传，传播健康科普知识。 |  |  |  | 完成了专题宣传、专栏宣传、微信公众号等宣传，传播健康科普知识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文章推送数量 | ≥150篇 | 505篇 |  | 20 | 18 | 原因：新闻报道及科普宣传需要临时增加推文。措施：根据工作需要，提前做好文章推送数量的评估
|  | 质量指标 | 重大时间节点宣传及时率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 2024年全年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤118.21万元 | 118.21万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升健康科普知识普及程度 | 得到提升 | 得到提升 |  | 30 | 29 | 效果资料呈现不充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥60% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97